# BÀI LÀM: TỔ CHỨC SPRINT RETROSPECTIVE CHO RIKKEIRETECH

## Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Chọn kỹ thuật và giải thích:

- Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue

- Lý do: Vì thời lượng buổi họp ngắn (chỉ 45 phút) và các vấn đề của Sprint đã rất rõ ràng, kỹ thuật Start–Stop–Continue giúp nhóm đi thẳng vào các hành động thực tế cần bắt đầu, dừng lại hay tiếp tục phát huy mà không mất thời gian phân tích lan man.

(b) Phân loại và xếp các thẻ ý kiến:

| Thẻ | Nội dung thẻ gốc | Xếp vào cột nào | Lý do ngắn & Viết lại (nếu cần) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue | Cách làm hiệu quả, nên tiếp tục giữ và duy trì trong các Sprint tiếp theo. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop | Việc dồn lịch kiểm thử vào cuối Sprint gây ra rủi ro đọng lỗi và làm PBI chưa Done, cần phải dừng lại. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop | Viết lại thẻ (loại bỏ đổ lỗi cá nhân): "Lỗi phần mềm chưa được phát hiện và báo sớm trong từng tính năng." → Đưa vào cột Stop vì việc phát hiện và báo lỗi muộn gây áp lực sửa gấp cho toàn đội. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner (Thảo) | Đây là phản hồi về mặt nghiệp vụ/tính năng sản phẩm (Product Feedback), không thuộc phạm vi Retrospective (quy trình làm việc nội bộ) → Chuyển cho PO Thảo để xem xét đưa vào Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start | Cần Start (bắt đầu) việc cập nhật và bổ sung tiêu chí kiểm thử trên điện thoại vào Definition of Done của nhóm từ Sprint sau. |

## Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

(Chọn dữ liệu DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done).

### Bảng 1: Phân tích Data và Insight

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, dẫn đến phát hiện lỗi muộn và PBI chưa Done. | Quy trình | Do quy trình làm việc hiện tại đang bị dồn dòng thác (Waterfall thu nhỏ) trong Sprint: Developers lập trình xong toàn bộ mới chuyển cho Tester kiểm thử một lần ở cuối Sprint, thay vì thực hiện kiểm thử cuốn chiếu theo từng User Story/Sub-task. |

### Bảng 2: Hành động cải tiến (Improvement - SMART)

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng kiểm thử cuốn chiếu (Testing Incremental): Tester kiểm thử ngay từng Sub-task/User Story ngay khi Developer vừa hoàn tất code (không đợi đến cuối Sprint mới kiểm thử toàn bộ). | Duy (Scrum Master) phối hợp cùng nhóm Developers | Tại các buổi Daily Scrum hàng ngày và buổi Retrospective của Sprint tiếp theo. | 100% các PBI được đưa vào kiểm thử trước Ngày 7 của Sprint và biên bản test ghi nhận kết quả theo từng ngày. |

## Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Sắp xếp 5 bước Retrospective & Loại bỏ hoạt động không phù hợp:

- Thứ tự 5 bước chuẩn:
$$\mathbf{H3} \longrightarrow \mathbf{H2} \longrightarrow \mathbf{H5} \longrightarrow \mathbf{H1} \longrightarrow \mathbf{H6}$$

  - Bước 1 (Set the Stage - Mở đầu): H3

  - Bước 2 (Gather Data - Thu thập dữ liệu): H2

  - Bước 3 (Generate Insights - Rút ra nguyên nhân): H5

  - Bước 4 (Decide What to Do - Quyết định hành động): H1

  - Bước 5 (Close Retrospective - Bế mạc): H6

- Hoạt động bị loại và lý do:

  - Hoạt động bị loại: H4 ("Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo").

  - Lý do: Vi phạm nguyên tắc tự quản (Self-managing) của Scrum Team và sai vai trò của Scrum Master (Scrum Master chỉ là người điều phối, tạo môi trường thảo luận chứ không áp đặt giải pháp hay giao việc thay cho nhóm).

(b) Lời mở đầu của Duy (Scrum Master):

"Chào mọi người, chào mừng cả nhóm đến với buổi Retrospective của Sprint này. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là cùng nhìn lại những gì đã làm tốt và tìm ra các điểm cần cải tiến trong quy trình làm việc trên tinh thần xây dựng, hoàn toàn tập trung vào sự việc và tuyệt đối không đổ lỗi cho cá nhân nào. Bây giờ, trước khi thu thập ý kiến mới, chúng ta cùng điểm nhanh lại tình hình thực hiện các hành động cải tiến từ Sprint trước nhé!"